附件

广州市建设工程施工范围内电力设施保护工作指引

| 序号 | 项目 阶段 | 工作内容 | 处置措施 | 工作时限 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 规划 阶段 | 查明工程施工影响范围内既有电力设施情况 | 1、建设单位在组织编制规划方案或者申请办理建设工程规划许可证前，应当查明工程施工影响范围内既有电力设施情况。 2、缺少既有电力设施现状资料的，建设单位应当采用现场探测方式查明，并且在申请办理建设工程规划许可证时，将探测查明的电力设施现状资料一并报送规划行政管理部门。探测成本纳入工程造价。 | 申请办理建设工程规划许可证前 | 《广州市地下管线管理办法》第十条 |
| 2 |  | 确保勘察作业过程中电力设施的安全 | 1、建设单位应督促勘察单位在勘察作业时，严格执行操作规程，采取措施保证勘察范围内电力设施的安全。 2、电力设施权属单位应当配合建设单位开展现场探测。 | 勘察作业时 | 《建设工程安全生产管理条例》第十二条 |
| 3 |  | 充分征询电力设施权属单位意见 | 1、工程施工影响范围内存在电力设施的，建设（施工）单位应当及时通知电力设施权属单位，书面征询规划方案意见并按照意见修改完善。 2、电力设施因工程施工必须拆除、迁移的，建设单位与电力设施权属单位必须就迁移、采取必要的防护措施和补偿等问题达成协议。 3、规划方案应满足电力设施运行安全管理相关规定，并将电力设施迁改或保护费用纳入项目可研投资估算。 | 申请办理建设工程规划许可证前 | 《电力设施保护条例》第二十二条 、《建设工程安全生产管理条例》第十三条 、《广州市供电与用电管理规定（2019修订）》第二十一条 |
| 4 | 项目 建设 准备 阶段 | 与权属单位确认电力设施详查资料 | 建设单位应当在施工前将施工影响范围内的电力设施详查资料与电力设施权属单位进行确认。 | 编制电力设施保护方案前 | 《广州市地下管线管理办法》第十六条 |
| 5 | 项目 建设 准备 阶段 | 征询建设项目的电力设施保护方案意见 | 1、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内电力设施情况资料，并保证资料的真实、准确、完整。 2、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻电力设施，应当编制电力设施保护方案。 3、建设（施工）单位应书面征询电力设施权属单位关于项目电力设施保护方案的意见，并按照意见修改完善。必要时组织专家、电力设施权属单位对保护方案进行评审。 4、对于深基坑、高边坡、隧道等复杂项目，还应提供具备资质的第三方勘查设计单位编制的、经专家论证审查的电力设施安全评估专项报告。 | 开工前 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第三十条、《广 东 省 供 用 电 条 例》第二十一条 |
| 6 |  | 与权属单位签订电力设施保护协议 | 建设单位应当与电力设施权属单位签订《电力设施保护区施工作业安全协议》，并确保电力设施保护（迁改）费用落实到位。 | 施工作业前 | 《广州市地下管线管理办法》第十六条 |
| 7 |  | 与权属单位开展现场安全交底并落实电力设施保护措施 | - 工程施工影响范围内存在电力设施的，建设（施工）单位应与电力设施权属单位进行现场安全交底。 2、建设（施工）单位应按照电力设施权属单位审定通过的电力设施保护方案和现场安全交底，落实相关电力设施安全保护措施，并经现场验收合格后方可开展项目施工作业。 | 施工作业前 | 《广 东 省 供 用 电 条 例》第二十一条、《广州市地下管线管理办法》第十六条 |
| 8 |  | 与权属单位建立沟通与应急联络机制 | 建设单位、施工单位与电力设施权属单位建立沟通与应急联络机制，明确各参建方联系人及联系方式，及时通报作业计划和现场施工作业动态，协商解决施工过程中电力设施保护问题和突发情况。 | 施工作业前 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十九条 |
| 9 |  | 对项目管理人员和现场作业人员进行临近电力设施施工的安全教育培训和安全交底 | 施工单位应将电力设施保护知识纳入三级安全教育，对驻点项目管理人员、安全员、大型机械驾驶员及操作指挥监护人员等现场作业人员开展安全教育培训。如实告知临近电力设施的施工风险、注意事项、防护措施等内容。 | 施工作业前 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第三十七条 |
| 10 | 现场 施工 作业 ## 阶段 | 加强施工作业过程的安全监督检查 | - 施工单位应安排有资质的专人进行现场安全管理，与电力设施有交叉跨越或在保护区内作业时，必须确保现场电力设施保护措施完好有效。 - 使用施工机具作业采取“一车一专人监护”的方式开展，项目管理人员、监理人员应按照高风险管控要求落实标准，加强现场安全监督检查，确保电力设施保护措施落实。 3、现场出现危及电力设施安全或无法确定是否满足电力设施保护安全距离要求时，应当立即停止施工并联系电力设施权属单位协调处理。 | 施工作业期间 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十三条 |
| 11 |  | 及时消除威胁电力设施安全的隐患 | 施工单位应落实安全隐患排查治理制度，及时消除威胁电力设施安全的施工隐患。 | 施工作业期间 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十三条 |
| 12 |  | 应急管理和紧急处置 | 出现施工单位损坏电力设施时，应当立即停止施工，疏散危险区域人员并马上通知电力设施权属单位，同时启动应急预案和按要求开展相关信息报送工作。 | 造成电力设施损坏后 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条、第五十条、第五十一条 |
| 13 |  | 承担破坏电力设施法律责任和经济责任 | 1、破坏电力设施行为违反相关法律法规的，建设（施工）单位应主动配合政府执法部门进行处置。 2、建设（施工）单位应配合电力设施权属单位开展电力设施抢修工作。对造成的电力设施损坏和经济损失进行赔偿。 | 造成电力设施损坏后 | 《电力设施保护条例》 第二十六条、第二十七条、第三十条、《建设工程安全生产管理条例》第六十四条 |

附录一  相关电力规程参考标准

《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859）

《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061）

《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545）

《架空输电线路运行规程》（DL/T 741）

《电力电缆线路运行规程》（DL/T 1253）

《输电线路运行管理标准》（Q/CSG21011）

附录二  广州供电局业务联系方式

（一）20千伏以上电力设施

电力设施保护业务联系人：刘锐鹏，联系方式：87122311、18520782000

施工迁改业务联系人：王学良，联系方式：87123493、13922258716

（二）20千伏及以下电力设施

电力设施保护业务联系人：何镜如，联系方式：87122372、13828494576

施工迁改业务联系人：刘艳军，联系方式：87120467、13822105802